## POA 2019
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019
Institución: Instituto Nacional de la Uva (INUVA)
Ejes Estratégico: NO TENEMOS PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL…
Políticas Sectoriales Prioritarias a ejecutar en el 2019:
Producto | Unidad de Medida | Indicador | Metas Programadas 2019 |  |  |  |  | Beneficiarios |  |  | Medios de Verificación | Limitaciones y Supuestos | Resultados Esperados
|  |  | 1er.Trim. | 2do.Trim. | 3er.Trim. | 4to.Trim. | Total Meta Física Programada | Hombres | Mujeres | Total Ben.
Se ha rehabilitado un área de 322 tareas de uva criolla, para beneficiar 38 productores de los municipios de Galván y Neyba. . | Tareas | Contamos con los registros de cosechas en los dos ciclos de cultivos en el año. Fílmicas de las plantaciones, en etapa de producción. |  | 122 | 200 |  | 322 | 33 | 5 | 38 | Se ha aumentado la productividad de 450 kls/ta/año a 1,350 kls/ta/año. En los dos ciclos productivos. | El ministerio de Agricultura a dispuesto de los fondos. Períodos muy prolongados de lluvias y sequías. | Incremento de ingreso de los beneficiarios en un 200%.
Aumentar en 165 tareas el área sembrada de la variedad de vino tempranillo, para beneficiar a 30 productores. | Tareas | Aumentar en un 300% el área sembrada de esta variedad. (Actualmente contamos con 41 tareas). 30 productores aumentaron en un 50% el área sembrada. Gestiones de nuevos mercados, a través del departamento de comercialización. Rgistro de facturas que acreditan que las ventas se duplicaron para el año 2020. | 45 | 50 |  | 70 | 165 | 25 | 5 | 30 | Plan de inversión de la siembra. Listado de beneficiarios. Jornadas de cataciones donde se registran las opiniones de los expertos. | El ministerio de Agricultura a dispuesto de los fondos. | Conseguir que el vino que se produce se duplique en su aceptación en el mercado local y nacional, mediante mezclas con la variedad criolla.
Entregar 500 kilos de abonos y pesticidas para prevenir y controlar problemas fitosanitarios y carenciales que se presentaren en el cultivo. | kilos | Asistir puntualmente unos 40 productores en la prevención y control de plagas y enfermedades, así como de problemas carenciales. Utilizar estas parcelas como puntos de referencias para jornadas de capacitaciones y adiestramientos. | 100 | 200 | 200 |  | 500 | 35 | 5 | 40 | Conduce de entrega firmado por el productores beneficiados. Reportes de bitacoras de los técnicos de campo con los resultados de seguimiento que se realiza a los problemas que se presentaren. |  | Adquirir algunos pesticidas para asistir eventualmente a los productores que pudieran confrontar problemas de plagas y enfermedades o de orden carencial.
Compra de 300 quintales de fertilizantes | QQs | Asistir inicialmente a 100 pequeños productores en la etapa fenológica más crítica del cultivo. | 150 | 150 |  |  | 300 | 95 | 5 | 100 | Conduce de entrega firmado por los productores beneficiados. Reportes de bitácoras de los técnicos de campo con los resultados de seguimiento que se realiza a los problemas que se presentaren. |  | Adquirir fertilizantes, elaborados fruto de los estudios de suelo realizados, para asistir eventualmente a los productores que pudieran confrontar problemas de orden carencialen sus predios.
Compra de 10 Bombas motorizadas y 15 bombas de mochilas manuales. | Unidad | Establecer brigadas de apoyo | 25 |  |  |  | 25 | 144 | 5 | 149 | Registros de bitácoras e informes por los técnicos de las diferentes áreas. |  | Adquirir equipos de aspersión, con la finalidad de ofrecer el servicio a los productores de las diferentes áreas en épocas de contingencias.
Se ha fomentado una hectárea de la variedad tempranillo y una hectárea de la variedad Frensch Colombar. | Hectarea | Contar con un área para realizar diferentes ensayos agronómicos y enológicos que apunten a mejorar de manera sostenible la calidad de vino. Comercializar el vino que se elabore en la bodega, con la finalidad de hacer progresivamente de ésta autosostenible. Mantenerla como espacio para realizar las prácticas e investigaciones de campo. |  |  | 2 |  | 2 | 144 | 5 | 149 | Dos hectáreas sembradas en el campo experimental de la colonia plaza cacique. Se cuenta con los soportes o facturas de los clientes que han adquirido el producto ya mejorado. Campos de ensayos definidos y manejado con criterios científicos. |  | Establecimiento de 2 hectáreas en el campo experimental de las variedades de vino Tempranillo y Frensch Colombar en beneficio del avance del sector en el área de elaboración de vinos.
Se ha fomentado una hectárea de la variedad Red Globe y una hectárea de la variedad Sugra One. | Hectarea | Contar con un área para realizar diferentes ensayos agronómicos que apunten a mejorar de manera sostenible la calidad la uva. Aumentar la calidad de la uva con el manejo agronómico apropiado. |  |  | 2 |  | 2 | 144 | 5 | 149 | Dos hectáreas sembradas en el campo experimental de la colonia plaza cacique. Se cuenta con los soportes o facturas de los clientes que han adquirido el producto ya mejorado. Campos de ensayos definidos y manejados con criterios científicos. |  | Establecimiento de 2 hectáreas en el campo experimental de las variedades de mesa Red Globe y Sugra One. Mantenerla como espacio para realizar las prácticas e investigaciones de campo, que nos hagan mas competitivos en el mercado.
Instalar un laboratorio. | UD | Elaborar y Ejecutar programas de Investigación. Apoyar sistemáticamente la validación de nuevas tecnologías. Realizar estudios científicos en la misma zona sin la necesidad de recurrir a otros centros fuera de la zona. |  |  | 1 |  | 1 | 144 | 5 | 149 | Laboratorio agrícola establecido y funcionando. Tenemos un protocolo para cada una de las líneas de investigación. Se publica mediante hojas divulgativas y por los medios electrónicos los resultados de los ensayos. |  | Instalar un Laboratorio como apoyo a la investigación, experimentación y la validación de tecnologías apropiadas, que permitan aumentar la producción y la productividad, así como, mejorar la calidad de la Uva y sus derivados.
Certificar con el grado de maestría en viticultura tropical 2 de nuestros técnicos. | Unidad | Contar con dos profesionales agrícolas con el grado de maestría al servicio del sector vitícola. Lograr un producto con cualidades que permitan insertarlo en los mercados internacionales en un período de cuatro años. | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | Títulos que lo acreditan como máster en viticultura tropical. Se cuenta con las certificaciones y contratos que permiten colocar el producto inicialmente, en mercados de Aruba, Martinica, Curazao, Haití y Barbados. |  | Capacitar dos técnicos con el grado de maestría, asi mismo elevar el nivel tecnológico en el manejo de las buenas prácticas agrícolas en el cultivo de la vid en la República Dominicana.
Elevar el nivel de conocimiento en el manejo del cultivo de la uva, a diez profesionales agrícolas y cinco productores líderes. | Unidad | Certificar diez técnicos y cinco productores con el grado de diplomado en viticultura tropical. Lograr que las personas certificadas se conviertan en entes multiplicadores que alcancen un 30% de los productores existentes y los que han de integrarse al cultivo de la vid. |  | 8 | 7 |  | 15 | 12 | 3 | 15 | Certificados que los acrediten con el grado de diplomado en viticultura tropical. Certificados de participación en el manejo del cultivo de la uva en el trópico. | Nivel de instrucción de los productores. | Diplomado en el cultivo de la uva, dirigido a técnicos y productores, con la finalidad de obtener los conocimientos necesarios en el manejo de la Vid.
Elevar el nivel tecnológico de 60 productores de uva. Lograr un aumento en la productividad de un 40% en las variedades recientemente introducidas (Red Globe, Sugra One). | Unidad | Lograr producir una uva de mayor aceptación en el mercado local. Realizar una mejor presentación en el producto, en base a la calidad y embalaje. |  | 30 | 30 |  | 60 | 55 | 5 | 60 | Acompañamiento y adiestramiento en las labores realizadas en el cultivo de la uva, registradas en bitácoras. Realizar labores de pre-enfriamiento, previo al empaque. Mediciones y registros en campo, realizadas por el personal técnico de (INUVA). Fílmicas y fotografías de las actividades. | Se asume que al termino del presente trimestre el cuarto frio estara operando. | Realizar Cursos (4) sobre manejo del cultivo de la uva de mesa y de vino en el trópico, con el objetivo aumentar la productividad en un 80%.
Raleo, podas, fertirriego, control de malezas, inocuidad. Construcción de estructura y conducción. Calibración de equipos de aspersión. Manejo y control de plagas y enfermedades. | Unidad | Talleres | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 144 | 5 | 149 | Mediciones de la productividad en el campo realizadas por los técnicos de INUVA, atraves de bitácoras y reportes mensuales. Monitoreo frecuentes de los precios en los mercados de Santo Domingo y en los mercados locales. |  | Aumentar la calidad del producto y elevar la productividad. Lograr mayor rentabilidad, para los productores. Conseguir la ampliación del mercado de la uva fresca.
Nutrición en el cultivo de la vid. Poda de formación de plantas. Fertirriego y construcción de reservorios. Plagas y enfermedades en el cultivo de la vid. Manejo postcosecha. Inocuidad. | Unidad | Charlas | 16 | 15 | 16 | 5 | 52 | 144 | 5 | 149 | Listado de participación. Fotografías. | Debemos contar con logistica transporte adecuado. | Que el productor cuente con la capacidad de identificar las plagas y enfermedades que atacan el cultivo y el manejo y control adecuado del mismo. Ademas de la nutricion y formacion del mismo, con los cuales obtendra mayores beneficios.
Raleo en el cultivo de la vid. Identificación del índice de madurez. Poda de producción. Regulación de ph del agua, para la aspersión. | Unidad | Adiestramientos | 80 | 90 | 60 | 20 | 250 | 144 | 5 | 149 | Listado de participación. Fotografías. |  | Realizar labores de raleo en las diferentes áreas. Realizar monitoreos periódicos con miras a la fecha de los cortes. Realizar adestramientos en las diferentes variedades de la vid. Realizar adiestramientos, sobre la regulación de PH del agua y demás coadyudantes.
Monitoreo y seguimiento a las labores agronómicas, recomendadas en el campo. | Unidad | Visitas a Fincas | 300 | 350 | 350 | 200 | 1200 | 144 | 5 | 149 | Reportes de bitácoras y mensual de los técnicos. Fotografías. |  | Lograr un monitoreo constante que garantize la productividad y la calidad de la producción.
Poda de formación. Aclareo de la vid. Raleo adecuado. Descarga y Frecuencia de riego. Cosecha y embalaje. | Unidad | Demostración de Métodos | 70 | 70 | 40 | 20 | 200 | 144 | 5 | 149 | Reportes de bitácoras y mensual de los técnicos. Hojas divulgativas, panfletos, publicaciones web. Fílmicas y Fotografías. |  | Que el productor adquiera mayor experincias en el manejo agronómico. Elevando de esta manera el nivel tecnológico en las diferentes labores, con los cuales obtendra mayores beneficios.
Productividad, Color de la fruta y tamaño de las bayas. | Unidad | Demostración de resultados (3) |  |  | 1 | 2 | 3 | 40 | 5 | 45 | Reportes de bitácoras y mensual de los técnicos. Hojas divulgativas, panfletos, publicaciones web. Fílmicas y Fotografías. | Tener garantía del personal técnico designado para trabajar investigación y validación | Explotar y demostrar todo el potencial de las diferentes variedades, haciendonos más competitivos en los mercados locales y en los posibles mercados internacionales.
Dar recomendaciones conforme a una necesidad específica. Coordinar visitas o encuentros. | Unidad | Consulta a oficina | 76 | 108 | 60 | 70 | 314 | 144 | 5 | 149 | Registro de recepción | Se debe disponer mecanismo de registro de visitas. | Viabilizar las comunicaciones con la finalidad de resolver los problemas técnicos y de logísticas.
Apoyar y coordinar acciones de los procesos. | Unidad | Visitas a reuniones con productores | 32 | 46 | 63 | 26 | 167 | 88 | 4 | 92 | Plan semanal de trabajo, registro de bitácora, fotografia. |  | Conocer y socializar las diferentes problemáticas que se presentaren con relación al cultivo y de todo el proceso productivo.
Compartir resultados de las nuevas innovaciones implementadas. | Unidad | Días de campo |  |  | 1 | 1 | 2 | 45 | 9 | 54 | Registro de participantes, fílmicas, fotogracias, la web , hojas divulgativas. |  | Intercambiar avances e innovaciones en las nuevas tecnologías del campo
Conocer y orientar las iniciativas que existen en otras regiones del país. | Unidad | Giras Nacionales |  |  | 1 |  |  | 9 | 3 | 12 | Fotografías, fílmicas. |  | Compartir nuevos avances e intercambiar conocimientos en el cultivo y procesamiento de la vid
Adquirir conocimientos de innovaciones y manejo de paquetes tecnológicos del sector vitivinícola. | Unidad | Giras Internacionales |  | 1 |  | 2 | 3 | 9 | 3 | 12 | Fotografías, fílmicas y las voletos aéreos. |  | Intercambiar avances e innovaciones en las nuevas tecnologías en la vitivinicultura.
Comprar dos (2) camionetas Toyota hilux, doble cabina, modelo 2018. | Unidad | Camionetas marca Toyota Hilux, modelo 2018, operando al servicio del INUVA y al sector ligado a la cadena de valor de la uva. | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 5 | 17 | Camioneta operando al servicio del INUVA y de los demás miembros de la cadena de valor de la uva. |  | Eficientizar las múltiples actividades de la institución. Eficacia en actividades de campo. Dar seguimiento y asesoría en otras provincias donde el cultivo se está expandiendo.
Compra de seis (6) Motocicletas Honda Bross 125 | Unidad | Motocicletas marca y modelo honda Bross 125, operando al servicio del INUVA y al sector ligado a la cadena de valor de la uva. | 6 |  |  |  | 6 | 4 | 2 | 6 | Registros de bitácoras. |  | Trasladarse a sus respectivas áreas de trabajo.